Приложение

к приказу от 29.01.2013  № 74

План

мероприятий по обеспечению и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся МАОУ «Средняя школа № 8»  города Когалыма, освоивших основные образовательные программы основного общего  в 2012-2013 учебном году

Основные направления работы по обеспечению и проведению государственной (итоговой) аттестации:

| 1. | Нормативное обеспечение государственной (итоговой) аттестации обучающихся. |
| --- | --- |
| 2. | Организационное обеспечение государственной (итоговой) аттестации обучающихся. |
| 3. | Формирование и ведение региональной базы данных единого государственного экзамена, а также региональной базы данных для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 кл. |
| 4. | Организация информирования участников государственной (итоговой) аттестации, их родителей (законных представителей), общественности по вопросам государственной (итоговой) аттестации. |
| 5. | Организация и обеспечение мероприятий по соблюдению информационной безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся |
| 6. | Обеспечение общественного наблюдения (контроля) за ходом проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся. |
| 7. | Методическое обеспечение государственной (итоговой) аттестации обучающихся. |
| 8. | Изучение состояния организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся. |

Формы государственной (итоговой) аттестации обучающихся.

9 класс:    государственная (итоговая)  аттестация в новой форме;

государственная (итоговая) аттестация в традиционной форме.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 1. Нормативное обеспечение государственной (итоговой) аттестации обучающихся |  |  |
| 1.1. | Издание общих приказов: |  |  |
| 1.1.1 | Об утверждении плана мероприятий по обеспечению и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений города Когалыма, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в 2012-2013 учебном году | Январь 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н. |
| 1.1.2 | Об организации информирования участников образовательного процесса и общественности по вопросам государственной (итоговой) аттестации, в том числе в форме единого государственного экзамена, на территории города Когалыма в 2013 году | Январь 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н. |
| 1.1.3 | Об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в 2012-2013 учебном году | Апрель 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н. |
| 1.1.4 | О допуске обучающихся 9, 11 классов к государственной (итоговой) аттестации в 2013 году | Май 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н. |
| 1.1.5 | Об организации заполнения и выдачи аттестатов об основном общем образовании | Июнь 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н. |
| 1.1.6 | Об окончании государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего образования и выдачи аттестатов об основном общем образовании | Июнь 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н. |
| 1.1.7 | О награждении выпускников 9 классов похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» | Июнь 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н. |
| 1.1.8 | Об итогах проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов | Июль 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н. |
| 1.2. | Издание приказов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме в 2013 году: |  |  |
| 1.2.1 | О формирования Региональной базы данных участников государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме в 2012-2013 учебном году | Апрель 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н. |
| 1.2.2 | О проведении муниципального пробного экзамена по русскому языку в 9 классах в новой форме в 2012-2013 учебном году | Март 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н. |
| 1.2.3 | О проведении муниципального пробного экзамена по алгебре в 9 классах в новой форме в 2012-2013 учебном году | Март 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н. |
| 1.2.4 | Об участии выпускников общеобразовательного учреждения в государственной (итоговой) аттестации в новой форме (по каждому предмету) | Май, июнь 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н. |
| 1.2.5 | О назначении лиц, сопровождающих выпускников в ОУ-ППЭ на экзамены в период проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме | Май 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н. |
| 1.2.6 | Об организации оформления, учета и выдачи выпускникам 9 классов свидетельств по результатам сдачи государственной (итоговой) аттестации по общеобразовательным предметам в новой форме | Июнь 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н. |
| 1.2.7 | О проведении повторной государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений города Когалыма, получивших неудовлетворительные отметки на государственной (итоговой) аттестации в новой форме по предмету (при необходимости) | Июнь 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н. |
| 1.3. | Издание приказов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в традиционной форме в 2013 году: |  |  |
| 1.3.1 | О проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и в условиях отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья. | Май 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н. |
| 1.3.2 | О порядке экспертизы, утверждения и хранений экзаменационного материала для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в традиционной форме по предметам по выбору | Апрель 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н. |
| 1.3.3 | О соблюдении секретности при подготовке экзаменационного материала | Март, апрель 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н. |
| 1.3.4 | Об утверждении расписаний государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов | Май 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н. |
| 1.3.5 | Об утверждении Положения и персонального состава школьных экзаменационных комиссий | Апрель, май 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н. |
| 1.3.6 | Об утверждении Положения и персонального состава школьной конфликтной комиссии | Апрель, май 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н. |
| 1.3.7 | Об утверждении Положения об организации и проведении устной государственной (итоговой) аттестации в форме собеседования, защиты реферата | Апрель, май 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н. |
| 1.3.8 | Об утверждении списков выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений города Когалыма, проходящих в 2013 году обязательную государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку и алгебре как в новой, так и в традиционной формах | Май 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н. |
| 1.3.9 | Об утверждении списков выпускников 9 классов, проходящих государственную (итоговую) аттестации по предметам по выбору в 2013 году как в новой, так и в традиционной формах | Май 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н. |
| 1.3.10 | Об охране труда и создании безопасных условий в экзаменационный период | Май 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н. |
| 1.3.11 | О проведении повторной государственной (итоговой) аттестации для выпускника (выпускников) 9 класса по предмету в 2013 году (при необходимости) | Июнь 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н. |
| 1.3.12 | О проведении государственной (итоговой) аттестации для выпускника (выпускников) 9 класса, заболевшего(их) в основной период государственной (итоговой) аттестации, по предмету в 2013 году (при необходимости) | Июнь 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н. |
| 1.3.13 | Об итогах повторной государственной (итоговой) аттестации выпускника (выпускников) 9 класса по предмету в 2013 году (при необходимости) | Июнь 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н. |
| 1.3.14 | Об итогах государственной (итоговой) аттестации для выпускника (выпускников) 9 класса, заболевшего(их) в основной период государственной (итоговой) аттестации, по предмету в 2013 году (при необходимости) | Июнь 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н. |
| 2 | Раздел 2. Организационное обеспечение государственной (итоговой) аттестации обучающихся |  |  |
| 2.1. | Общие мероприятия |  |  |
| 2.1.1 | Об информировании участников образовательного процесса МАОУ «Средняя школа № 8» с приказами, регламентирующих проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов | Март-май 2013 | Бабенко Т.Н. |
| 2.1.2 | Формирование заказа на бланки строгой отчетности | Октябрь 2012 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н. |
| 2.1.3 | Получение экзаменационных материалов для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов в различных формах, организация их хранения и своевременной выдачи в условиях соблюдения режима конфиденциальности и информационной безопасности. | Май, июнь, 2013 (пакеты для трад. формы ГИА по рус.яз и матем.) | Бабенко Т.Н. |
| 2.1.4 | Формирование списков выпускников 9, 11 классов, имеющих право проходить государственную (итоговую) аттестацию досрочно | Март 2013 | .Бабенко Т.Н. Классные руководители 9-х классов |
| 2.1.4 | Участие в совещаниях заместителей директоров ОУ, курирующих организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации |  | Бабенко Т.Н. |
| 2.1.5 | Проведение совещаний учителей, общешкольных и классных родительских собраний, общешкольных и классных собраний выпускников 9, 11 классов по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации | Февраль – май 2013 | Бабенко Т.Н. Классные руководители 9-х классов |
| 2.1.6 | Организация психолого-педагогического сопровождения участия выпускников 9 классов в государственной (итоговой) аттестации | Март – июнь 2013 | Кравченко Е.М. Классные руководители 9-х классов |
| 2.1.7 | Проведение заседаний педагогического совета по допуску выпускников 9, 11 классов к государственной (итоговой) аттестации | Май 2013 | Баженова Е.В. |
| 2.1.8 | Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов | Май, июнь 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н. |
| 2.1.12 | Проведение заседаний педагогического совета по итогам государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов и выдачи аттестатов соответствующего уровня (в т.ч. аттестатов с отличием, с золотым или серебряным теснением), награждению медалями «За особые успехи в учении», похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов» | Июнь 2013 | Баженова Е.В. |
| 2.1.13 | Организация выдачи аттестатов о соответствующем уровне образования и похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных предметов» выпускникам 9 классов | Июнь 2013 (выдача выпускникам) | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н. |
| 2.1.9 | Организация и проведение торжественного награждения выпускников 11 классов золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» с участием Главы города |  | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н. |
| 2.1.10 | Оформление учебно-педагогической документации (классные журналы, протоколы педсоветов, методсоветов, личные дела выпускников и т.п.) | Май, июнь 2013 | Бабенко Т.Н. Классные руководители 9-х классов |
| 2.1.11 | Подготовка информации по итогам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов общеобразовательных учреждений в различных формах. | Июнь 2013 | Бабенко Т.Н. Классные руководители 9-х классов |
| 2.2. | Мероприятия по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме |  |  |
| 2.2.1 | Назначение лиц, ответственных за организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме | Декабрь 2012 | Баженова Е.В. |
| 2.2.2 | Ознакомление с организационно-технологической схемой проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме на территории города Когалыма | Март -апрель | Бабенко Т.Н. Классные руководители 9-х классов |
| 2.2.3 | Определение персонального состава и передача на утверждение в ДОиМП ХМАО-Югры: |  | Бабенко Т.Н. |
|  | - учителей – предметников для прочтения текста изложения по русскому языку в рамках проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме. | Декабрь 2012 |  |
|  | - специалистов, привлекаемых в ОУ-ППЭ при проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме по иностранным языкам |  |  |
| 2.2.4 | Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с установленными шаблонами РБД и предоставление в РЦОИ и ДОиМП ХМАО-Югры достоверной информации в установленные сроки (формирование региональной базы данных) | Февраль – апрель 2013 | Бабенко Т.Н. Шаков Н.И. |
| 2.2.5 | Организация репетиционных мероприятий по заполнению выпускниками экзаменационных бланков и анализ допущенных ошибок | Февраль-май 2013 | Бабенко Т.Н., классные руководители |
| 2.2.6 | Организация и проведение репетиционных экзаменов по предметам по выбору в соответствии с инструкциями ДОиМП ХМАО-Югры | Февраль-апрель 2013 | Ачкасова Л.В., Эскаева С.И., Перебатова И.С. |
| 2.2.7 | Предоставление данных для заявки на экзаменационные материалы по каждому общеобразовательному предмету и направление его в УО | Март 2013 | Бабенко Т.Н., |
| 2.2.8 | Участие в проведении муниципальных пробных экзаменов в 9 классах по русскому языку и математике в новой форме | Март 2013 | Бабенко Т.Н., Рингельман Е.В. |
| 2.2.9 | Участие в окружных репетиционных экзаменах в новой форме (при их проведении ДОиМП МАО-Югры) | Март, апрель 2013 | Бабенко Т.Н., |
| 2.2.10 | Получение в УО экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 | Май-июнь | Бабенко Т.Н. |
| 2.2.11 | Получение в УО пропусков для выпускников 9 классов на государственную (итоговую) аттестацию в новой форме |  | Бабенко Т.Н., классные руководители |
| 2.2.12 | Выдача выпускникам 9 классов пропусков (установленной формы) на государственную (итоговую) аттестацию в новой форме, Инструкции для выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений, участвующих в государственной (итоговой) аттестации в новой форме (разработана ДОиМП ХМАО-Югры) | до 10 мая 2013 | Бабенко Т.Н., классные руководители |
| 2.2.13 | Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме по расписанию, утвержденному ДОиМП ХМАО-Югры | Май-июнь 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н. |
| 2.2.14 | Проведение инструктажа выпускников 9 классов перед каждым экзаменом | Май-июнь 2013 | Бабенко Т.Н., классные руководители 9 классов |
| 2.2.15 | Организация оперативного информирования выпускников 9 классов о результатах государственной (итоговой) аттестации в новой форме | Июнь 2013 (в течение 1 рабочего дня с момента получения из УО) | Бабенко Т.Н., классные руководители 9 классов |
| 2.2.16 | Направление в УО участников государственной (итоговой) аттестации с апелляциями, их своевременная передача в Конфликтную комиссию автономного округа и доведение результатов рассмотрения апелляций до участников и их родителей (законных представителей). |  | Бабенко Т.Н., классные руководители 9 классов |
| 2.2.17 | Оформление, учет и выдача свидетельств по результатам сдачи государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов по общеобразовательным предметам в новой форме; ведение журнала учета и выдачи свидетельств государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме | Июнь 2013 | Бабенко Т.Н., классные руководители 9 классов |
| 2.2.18 | Предоставление в УО аналитического отчета по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме (анализ работы школы) | июнь | Бабенко Т.Н. |
| 2.3 | Мероприятия по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в традиционной форме |  |  |
| 2.3.1 | Назначение лиц, ответственных за организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в традиционной форме | Декабрь 2012 | Баженова Е.В. |
| 2.3.2 | Формирование заказа на экзаменационный материал для государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в традиционной форме | Апрель 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н |
| 2.3.3 | Формирование списков выпускников 9 классов имеющих основания для прохождения государственной (итоговой) аттестации в традиционной форме, в том числе и в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и в условиях отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья. | Март, апрель 2013 | Бабенко Т.Н., классные руководители 9 классов |
| 2.3.4 | Сбор необходимых документов, подтверждающих право выпускников 9 классов на прохождение ими государственной (итоговой) аттестации в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и в условиях отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья. | Март, апрель 2013 | Бабенко Т.Н., классные руководители 9 классов |
| 2.3.5 | Подача заявлений выпускниками 9 классов о прохождении государственной (итоговой) аттестации по предметам по выбору | Март, апрель 2013 | Бабенко Т.Н., классные руководители 9 классов |
| 2.3.6 | Формирование списков выпускников 9 классов для прохождения государственной (итоговой) аттестации по предметам по выбору (комплектование групп) | Апрель 2013 | Бабенко Т.Н., классные руководители 9 классов |
| 2.3.7 | Подготовка, согласование и утверждение экзаменационного материала для проведения государственной (итоговой) аттестации по предметам по выбору | Апрель, май 2013 | Руководители ШМО |
| 2.3.8 | Подготовка локальных актов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в традиционной форме, регламентирующих: |  | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н |
|  | - деятельность школьных экзаменационных комиссий, школьной конфликтной комиссии; | Март, апрель 2013 |  |
|  | - организацию и проведение устной государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в форме собеседования, защиты реферата; | Март, апрель 2013 |  |
|  | - порядок экспертизы, утверждения и хранений экзаменационного материала для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов по предметам по выбору; | Март, апрель 2013 |  |
|  | - и другие (на усмотрение ОУ) | Март, апрель 2013 |  |
| 2.3.9 | Формирование персонального состава школьных экзаменационных комиссий, школьной конфликтной комиссии | Апрель 2013 |  |
| 2.3.10 | Составление, согласование в УО и утверждение руководителем ОУ расписания государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего образования | до 12 мая 2013 |  |
| 2.3.11 | Организация хранения в ОУ экзаменационного материала для проведения государственной (итоговой) аттестации в традиционной форме в условиях соблюдения режима конфиденциальности и информационной безопасности | Май, июнь 2013 |  |
| 2.3.12 | Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в традиционной форме | Май, июнь 2013 |  |
| 3. | ## Формирование региональной базы данных участников государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений города Когалыма в новой форме в 2013 году |  |  |
| 3. 1 | Назначение ответственных лиц за формирование и передачу баз данных участников государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме | Январь 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н |
| 3.2. | Формирование базы данных об участниках государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме | Февраль, март 2013 | Бабенко Т.Н |
| 3.3 | Формирование базы данных по экспертам предметных комиссий | Март 2013 | Бабенко Т.Н |
| 3.4 | Выверка и передача в УО, РЦОИ заполненных шаблонов региональной базы данных | Февраль – апрель 2013 | Бабенко Т.Н Шаков Н.И. |
| 3.5 | Ведение баз данных, внесение корректив в региональную базу данных участников государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 кл. в новой форме (обмен информацией: ОУ в УО, УО в РЦОИ, ДОиМП ХМАО-Югры) | Январь – апрель 2013 | Бабенко Т.Н Копытова Т.Н. |
| 4 | Раздел 4. Организация информирования участников государственной (итоговой) аттестации, их родителей (законных представителей), общественности по вопросам государственной (итоговой) аттестации. |  |  |
| 4.1 | Назначение лиц, ответственных за информационное обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся | Январь 2013 | Баженова Е.В. |
| 4.2 | Ознакомление участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов с материалами, регламентирующими ее проведение. | Январь – июнь 2013 | Бабенко Т.Н., классные руководители 9 классов |
| 4.3 | Информирование участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов о сроках, месте подачи и регистрации заявлений об участии в ГИА-9 | Январь, февраль 2013 | Бабенко Т.Н., классные руководители 9 классов |
| 4.4 | Информирование участников образовательного процесса и общественности о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов в различных формах (ГИА-9, традиционная форма в 9 классах) | Февраль - апрель 2013 | Бабенко Т.Н., Копытова Т.Н. (сайт) классные руководители 9 классов |
| 4.5 | Информирование участников образовательного процесса и общественности о сроках проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9, 11 классов в различных формах (ГИА-9, традиционная форма в 9 классах) | Февраль, март 2013 | Бабенко Т.Н., Копытова Т.Н. (сайт) классные руководители 9 классов |
| 4.6 | Информирование участников образовательного процесса и общественности об организации общественного наблюдения (контроля) за ходом проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся | Февраль – май 2013 | Бабенко Т.Н., Копытова Т.Н. (сайт) классные руководители 9 классов |
| 4.7 | Информирование участников государственной (итоговой) аттестации по вопросам подачи и рассмотрения апелляций | Апрель, май 2013 | Бабенко Т.Н., Копытова Т.Н. (сайт) классные руководители 9 классов |
| 4.8 | Ведение на школьных сайтах раздела «Государственная (итоговая) аттестация», посвященного вопросам проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся. Размещение официальных документов, инструктивных материалов Министерства образования и науки Российской Федерации, Рособрнадзора, ФГУ «Федеральный центр тестирования», ДОиМП ХМАО-Югры, управления образования Администрации города Когалыма, регламентирующих проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся | Январь – июнь 2013 | Бабенко Т.Н., Копытова Т.Н. (сайт) |
| 4.9 | Проведение консультаций различных категорий участников образовательного процесса по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников в различный формах | Январь – июнь 2013 | Бабенко Т.Н., классные руководители 9 классов |
| 4.10 | Оформление информационных стендов о государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9, 11 классов и их постоянное обновление | январь– июнь 2013 | Бабенко Т.Н |
| 4.11 | Информирование выпускников 9, 11 классов и их родителей (законных представителей) о результатах городских пробных ЕГЭ и муниципальных пробных экзаменов в 9 кл., проведенных в новой форме | Март 2013 | Бабенко Т.Н., классные руководители 9 классов |
| 4.12 | Информирование участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9, 11 классов о результатах посредством размещения документов (распоряжений, приказов) и протоколов на информационных стендах | Июнь 2013 | Бабенко Т.Н., учителя |
| 4.13. | Ознакомление участников образовательного процесса со статистическими и аналитическими материалами по результатам государственной (итоговой) аттестации обучающихся | По плану ОУ | Бабенко Т.Н., классные руководители 9 классов |
| 4.14 | Участие в совещаниях заместителей директоров, курирующих вопросы организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся | По плану УО | Бабенко Т.Н. |
| 5. | Раздел 5. Организация и обеспечение мероприятий по соблюдению информационной безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся |  |  |
| 5.1. | Формирование персонального состава лиц, ответственных за: - обеспечение информационной безопасности при формировании баз данных, использовании материалов и результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся; - доставку экзаменационных материалов из РЦОИ в Управление образования и обратно; - доставку экзаменационных материалов из Управления образования в ППЭ (ОУ-ППЭ) и обратно; - хранение экзаменационных материалов в Управлении образования, в ППЭ (ОУ-ППЭ). | Январь – июнь 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н |
| 5.2. | Обеспечение и соблюдение условий конфиденциальности и информационной безопасности при организации работ, связанных с формированием и ведением региональной базы данных об участниках государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме; соблюдение законодательства Российской Федерации по обеспечению защиты персональных данных; | Постоянно | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н. Шаков Н.И. |
| 5.3. | Соблюдение информационной безопасности при организации получения, выдачи, хранении экзаменационных материалов государственной (итоговой) аттестации обучающихся в соответствии с установленными требованиями. | Май – июнь 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н., председатели экз. комиссий |
| 5.4. | Обеспечение сохранности экзаменационных материалов при их транспортировке из РЦОИ до Управления образования, пунктов проведения экзаменов и обратно в РЦОИ | Май – июнь 2013 (ППЭ) | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н., |
| 5.5. | Строгое соблюдение порядка проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений, выполнение инструктивных указаний ДОиМП ХМАО-Югры | Май – июнь 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н., |
| 5.6. | Обеспечение общественного наблюдения (контроля) за ходом проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся |  | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н., |
| 5.7. | Обеспечение охраны пунктов проведения экзаменов в период проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся. | Май – июнь 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н., |
| 5.8 | Организация оперативного заполнения необходимых протоколов (актов) при получении и передаче материалов государственной (итоговой) аттестации обучающихся |  | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н., |
| 5.9 | Соблюдение информационной безопасности в период работы предметных комиссий по общеобразовательным предметам по проверке экзаменационных работ участников государственного выпускного экзамена |  | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н., |
| 6. | Раздел 6. Обеспечение общественного наблюдения (контроля) за ходом проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся |  |  |
| 6.1 | Информирование участников образовательного процесса и общественности об организации общественного наблюдения (контроля) за ходом проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся | Февраль – май 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н., |
| 6.2 | Формирование запроса по предоставлению заявлений на аккредитацию: |  | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н., |
|  | - Предоставление в УО списков кандидатур общественных наблюдателей; |  |  |
|  | - Предоставление в УО списков лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за ходом проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся | Март 2013 |  |
| 6.3 | Ознакомление общественных наблюдателей с их правами и обязанностями. | Май 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н., |
| 6.4 | Предоставление общественным наблюдателям нормативно-правовых документов, методических материалов, регламентирующих проведение государственной (итоговой) аттестации; | Май 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н., |
| 6.5 | Распределение общественных наблюдателей по ППЭ и ОУ-ППЭ | Май 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н., |
| 6.6 | Информирование общественных наблюдателей о сроках проведения экзаменов, адресах соответствующих ППЭ. | Май 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н., |
| 6.7 | Информирование каждого руководителя ППЭ о персональном составе общественных наблюдателей направляемых в данный ППЭ. | Май 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н., |
| 7. | Раздел 7. Методическое обеспечение государственной (итоговой) аттестации обучающихся |  |  |
| 7.1 | Систематизация материалов (учебной, методической литературы, КИМов прошлых лет) по подготовке обучающихся к государственной (итоговой) аттестации | Октябрь 2012 -май 2013 | Руководители ШМО |
| 7.2 | Проведение заседаний городских и школьных методических объединений учителей по вопросам подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме | Ноябрь 2012 – апрель 2013 | Руководители ГМО, ШМО |
| 7.3 | Участие в работе городского методического совета по вопросам организации деятельности учителя в рамках подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации | Март 2013 | Руководители ГМО, ШМО |
| 7.4 | Проведение городских семинаров, мастер-классов для учителей-предметников по основным проблемам подготовки к ЕГЭ и новой форме государственной (итоговой) аттестации | Январь – апрель 2013 | Руководители ГМО,ШМО Замы- кураторы |
| 7.5 | Анализ результатов муниципальных пробных экзаменов в 9 кл., проводимых в новой форме | Март, апрель 2013 | Руководители ГМО,ШМО Замы- кураторы |
| 7.6 | Участие в курсовой подготовке учителей-предметников по вопросам подготовки государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме | По графику УО | Перебатова И.С. |
| 7.7 | Использование направленных УО в общеобразовательные учреждения методических рекомендаций по проведению государственного выпускного экзамена обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, по русскому языку и математике | По графику УО | Замы- кураторы |
| 8. | Раздел 8. Изучение состояния организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся. |  |  |
| 8.1. | Подготовка к тематическим проверкам УО: |  |  |
| 8.1.1 | - Нормативное обеспечение организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся; организация в общеобразовательных учреждениях информирования участников образовательного процесса по вопросам государственной (итоговой) аттестации, в том числе и единого государственного экзамена; | Апрель 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н., |
| 8.1.2. | - соблюдение Положения о медалях «За особые успехи в учении», утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 25.02.2010 № 140 | Январь, июнь 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н., |
| 8.1.3 | - правомерность выдачи выпускникам 9 классов аттестатов об основном общем образовании с отличием | Июнь 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н., |
| 8.1.4 | - правомерность выдачи выпускникам 9 классов похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных предметов» | Июнь 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н., |
| 8.1.5 | - соблюдение Порядка выдачи документов государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих бланков документов, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 28.02.2011 № 224 | Июнь –сентябрь 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н., |
| 8.2. | Подготовка статистических и аналитических отчетов по итогам государственной (итоговой) аттестации обучающихся |  |  |
| 8.2.1 | Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся, проведенной в различных формах и составление статистических отчета для информирования общеобразовательных учреждений и общественности | Июнь, 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н., |
| 8.2.2 | Подготовка отчета по расходованию бланков строгой отчетности | Июнь, 2013 | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н., |
| 8.2.3 | Подготовка отчета по расходованию пакетов с экзаменационными материалами для проведения обязательной государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в традиционной форме (по требованию ДОиМП ХМАО-Югры) | Июнь, 2013 (в УО) | Баженова Е.В. Бабенко Т.Н., |