Приложение

к приказу Управления образования

от 14.12.2012  № 990

План

мероприятий по обеспечению и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся

общеобразовательных учреждений города Когалыма, освоивших основные образовательные программы основного общего

и среднего (полного)  общего образования, в 2012-2013 учебном году

Основные направления работы по обеспечению и проведению государственной (итоговой) аттестации:

| 1. | Нормативное обеспечение государственной (итоговой) аттестации обучающихся. |
| --- | --- |
| 2. | Организационное обеспечение государственной (итоговой) аттестации обучающихся. |
| 3. | Формирование и ведение региональной базы данных единого государственного экзамена, а также региональной базы данных для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 кл. |
| 4. | Организация информирования участников государственной (итоговой) аттестации, их родителей (законных представителей), общественности по вопросам государственной (итоговой) аттестации. |
| 5. | Организация и обеспечение мероприятий по соблюдению информационной безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся |
| 6. | Обеспечение общественного наблюдения (контроля) за ходом проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся. |
| 7. | Методическое обеспечение государственной (итоговой) аттестации обучающихся. |
| 8. | Изучение состояния организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся. |

Формы государственной (итоговой) аттестации обучающихся.

11 класс:  единый государственный экзамен;

государственный выпускной экзамен (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья).

9 класс:    государственная (итоговая)  аттестация в новой форме;

государственная (итоговая) аттестация в традиционной форме.

Перечень

условных обозначений, сокращений и терминов, применяемых по тексту плана

| Государственная (итоговая) аттестация обучающихся | Государственная (итоговая) аттестация обучающихся общеобразовательных учреждений города Когалыма, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования |
| --- | --- |
| ЕГЭ | Единый государственный экзамен |
| ГИА-9 | Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с использованием заданий стандартизированной формы |
| Рособрнадзор | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки |
| ДОиМП ХМАО-Югры | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| УО | Управление образования Администрации города Когалыма |
| ОУ | Общеобразовательное учреждение |
| РЦОИ | Автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» - организация, уполномоченная осуществлять функции Регионального центра обработки информации |
| ППЭ | Пункт проведения единого государственного экзамена |
| ОУ-ППЭ | Общеобразовательное учреждение - пункт проведения экзамена при проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов с использованием заданий стандартизированной формы |
| ГЭК автономного округа | Государственная экзаменационная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по организации и проведению единого государственного экзамена |
| РЭК автономного округа | Региональная экзаменационная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов с использованием заданий стандартизированной формы |
| РБД | Региональная база данных в электронном виде |

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | УО | ОУ |
| 1 | Раздел 1. Нормативное обеспечение государственной (итоговой) аттестации обучающихся |  |  |
| 1.1. | Издание общих приказов: |  |  |
| 1.1.1 | Об утверждении плана мероприятий по обеспечению и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений города Когалыма, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в 2012-2013 учебном году | Декабрь 2012 | Январь 2013 |
| 1.1.2 | Об утверждении списков телефонов муниципальной «горячей линии» на период проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов общеобразовательных учреждений города Когалыма, в том числе в форме единого государственного экзамена | Декабрь 2012 |  |
| 1.1.3 | Об организации информирования участников образовательного процесса и общественности по вопросам государственной (итоговой) аттестации, в том числе в форме единого государственного экзамена, на территории города Когалыма в 2013 году | Январь 2013 | Январь 2013 |
| 1.1.4 | Об утверждении мест и персонального состава лиц, ответственных за хранение экзаменационных материалов для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов общеобразовательных учреждений города Когалыма в 2012-2013 учебном году | Февраль 2013 |  |
| 1.1.5 | Об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений города Когалыма в 2012-2013 учебном году | Март 2013 | Март 2013 |
| 1.1.6 | Об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений города Когалыма в 2012-2013 учебном году | Март 2013 | Март 2013 |
| 1.1.7 | О создании комиссии для проверки готовности пунктов проведения экзаменов к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов общеобразовательных учреждений, расположенных на территории города Когалыма, в том числе в форме единого государственного экзамена, в 2013 году | Май 2013 |  |
| 1.1.8 | О направлении общественных наблюдателей в пункты проведения экзаменов в рамках государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов общеобразовательных учреждений города Когалыма в 2013 году | Май 2013 |  |
| 1.1.9 | О допуске обучающихся 9, 11 классов к государственной (итоговой) аттестации в 2013 году |  | Май 2013 |
| 1.1.10 | Об организации заполнения и выдачи аттестатов об основном общем образовании |  | Июнь 2013 |
| 1.1.11 | Об организации заполнения и выдачи аттестатов о среднем (полном) общем образовании |  | Июнь 2013 |
| 1.1.12 | Об окончании государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего образования и выдачи аттестатов об основном общем образовании |  | Июнь 2013 |
| 1.1.13 | О награждении выпускников 9 классов похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» |  | Июнь 2013 |
| 1.1.14 | Об окончании государственной (итоговой) аттестации за курс среднего (полного) общего образования и выдачи аттестатов о среднем (полном) общем образовании |  | Июнь 2013 |
| 1.1.15 | О награждении выпускников 11 классов похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» |  | Июнь 2013 |
| 1.1.16 | О награждении в 2013 году выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений города Когалыма золотой и серебряной медалью «За особые успехи в учении» |  | Июнь 2013 |
| 1.1.17 | Об итогах проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов | Июль 2013 | Июль 2013 |
| 1.2. | Издание приказов по организации и проведению ЕГЭ в 2013 году: |  |  |
| 1.2.1 | О формирования региональной базы данных участников единого государственного экзамена и результатов единого государственного экзамена в 2012-2013 учебном году | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 |
| 1.2.2 | О включении участников единого государственного экзамена из числа выпускников прошлых лет, выпускников образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования 2013 года, а также лиц, получивших среднее (полное) общее образование в иностранных образовательных учреждениях, в базу данных участников ЕГЭ МБОУ «СОШ № 9» | Декабрь 2013 |  |
| 1.2.3 | Об организации и проведении городского пробного единого государственного экзамена по обществознанию, биологии, географии, химии, физике, истории России, литературе, информатике, английскому языку в 2013 году | Январь 2013 |  |
| 1.2.4 | Об участии обучающихся общеобразовательного учреждения в городских пробных ЕГЭ |  | Февраль 2013 |
| 1.2.5 | Об итогах проведения городских пробных ЕГЭ по обществознанию, биологии, географии, химии, физике, истории России, литературе, информатике, английскому языку в 2013 году | Март 2013 |  |
| 1.2.6 | О назначении должностных лиц операторами ПЭВМ для проведения единого государственного экзамена в 2013 году | Март 2013 |  |
| 1.2.7 | О получении, доставке и хранении материалов для проведения ЕГЭ в 2013 году (на каждый день ЕГЭ) | Май – июнь 2013 |  |
| 1.2.8 | О проведении единого государственного экзамена по предмету (предметам) в 2013 году (на каждый день ЕГЭ) | Май – июнь 2013 |  |
| 1.2.9 | О допуске должностных лиц в ППЭ на единый государственный экзамен по предмету (предметам) в 2013 году (на каждый день ЕГЭ) | Май – июнь 2013 |  |
| 1.2.10 | О порядке работы должностных лиц в день проведения ЕГЭ в 2013 году (на каждый день ЕГЭ) | Май – июнь 2013 |  |
| 1.2.11 | Об участии выпускников общеобразовательного учреждения в ЕГЭ (по каждому предмету) |  | Май – июнь 2013 |
| 1.2.12 | О назначении лиц, сопровождающих выпускников в ППЭ на ЕГЭ (по каждому предмету) |  | Май – июнь 2013 |
| 1.2.13 | О назначении лиц, ответственных за получение в РЦОИ заполненных бланков свидетельств с использованием программы ФТЦ, их временное хранение, учет и передачу в Управление образования | Июнь 2013 |  |
| 1.2.14 | Об организации выдачи выпускникам свидетельств результатов ЕГЭ | Июнь 2013 | Июнь 2013 |
| 1.3. | Издание приказов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов в форме государственного выпускного экзамена в 2013 году: |  |  |
| 1.3.1 | Об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников XI классов общеобразовательных учреждений города Когалыма в форме государственного выпускного экзамена в 2013 году | Май 2013 | Май 2013 |
| 1.3.2 | Об участии выпускников общеобразовательного учреждения в государственном выпускном экзамене (по каждому предмету) |  | Май – июнь 2013 |
| 1.3.3 | О получении, доставке и хранении материалов для проведения государственного выпускного экзамена в 2013 году | Май 2013 |  |
| 1.3.4 | Об утверждении персонального состава лиц, которые обязаны находиться в пункте проведения государственного выпускного экзамена и графика их работы (по каждому предмету) | Май 2013 |  |
| 1.3.5. | Об утверждении порядка работы пунктов проведения государственного выпускного экзамена по предмету в 2013 году | Май 2013 |  |
| 1.3.6. | Об определении мест и сроков ознакомления участников государственного выпускного экзамена с полученными ими результатами в 2013 году | Май 2013 |  |
| 1.3.7. | Об организации работы муниципальных предметных комиссий по оцениванию экзаменационных работ государственного выпускного экзамена в 2013 году. | Май – июнь 2013 |  |
| 1.4. | Издание приказов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме в 2013 году: |  |  |
| 1.4.1 | О формирования Региональной базы данных участников государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме в 2012-2013 учебном году | Февраль 2013 | Февраль 2013 |
| 1.4.2 | О проведении муниципального пробного экзамена по русскому языку в 9 классах общеобразовательных учреждений города Когалыма в новой форме в 2012-2013 учебном году | Март 2013 | Март 2013 |
| 1.4.3 | О проведении муниципального пробного экзамена по алгебре в 9 классах общеобразовательных учреждений города Когалыма в новой форме в 2012-2013 учебном году | Март 2013 | Март 2013 |
| 1.4.4 | Об итогах муниципальных пробных экзаменов по алгебре и русскому языку в 9 классах в 2012-2013 учебном году | Апрель 2013 |  |
| 1.4.5 | О получении, доставке и хранении материалов и документов для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме в 2013 году | Май 2013 |  |
| 1.4.6 | О проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений города Когалыма по предмету в новой форме в 2013 году (по каждому предмету) | Май 2013 |  |
| 1.4.7 | Об участии выпускников общеобразовательного учреждения в государственной (итоговой) аттестации в новой форме (по каждому предмету) |  | Май, июнь 2013 |
| 1.4.8 | О назначении лиц, сопровождающих выпускников в ОУ-ППЭ на экзамены в период проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме |  | Май 2013 |
| 1.4.9 | О допуске должностных лиц в ОУ-ППЭ во время проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме в 2013 году (по каждому предмету и по каждому ОУ-ППЭ) | Май, июнь 2013 |  |
| 1.4.10 | О порядке работы должностных лиц во время проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме в 2013 году (по каждому предмету) | Май – июнь 2013 |  |
| 1.4.11 | О проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений города Когалыма в резервные дни (при необходимости) | Июнь 2013 |  |
| 1.4.12 | Об организации оформления, учета и выдачи выпускникам 9 классов свидетельств по результатам сдачи государственной (итоговой) аттестации по общеобразовательным предметам в новой форме | Июнь 2013 | Июнь 2013 |
| 1.4.13 | О проведении повторной государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений города Когалыма, получивших неудовлетворительные отметки на государственной (итоговой) аттестации в новой форме по предмету (при необходимости) | Июнь 2013 | Июнь 2013 |
| 1.5. | Издание приказов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в традиционной форме в 2013 году: |  |  |
| 1.5.1 | Об утверждении персонального состава муниципальной конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций при проведении обязательной государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в 2013 году | Апрель 2013 |  |
| 1.5.2 | Об утверждении мест, сроков и порядка ознакомления выпускников 9 классов, проходивших в 2013 году государственную (итоговую) аттестации в традиционной форме, с письменными работами, проверенными школьными экзаменационными комиссиями | Апрель 2013 |  |
| 1.5.3 | О проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений г. Когалыма в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и в условиях отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья. | Май 2013 | Май 2013 |
| 1.5.4 | О порядке экспертизы, утверждения и хранений экзаменационного материала для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в традиционной форме по предметам по выбору |  | Март, апрель 2013 |
| 1.5.5 | О соблюдении секретности при подготовке экзаменационного материала |  | Март, апрель 2013 |
| 1.5.6 | Об утверждении расписаний государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов |  | Май 2013 |
| 1.5.7 | Об утверждении Положения и персонального состава школьных экзаменационных комиссий |  | Апрель, май 2013 |
| 1.5.8 | Об утверждении Положения и персонального состава школьной конфликтной комиссии |  | Апрель, май 2013 |
| 1.5.9 | Об утверждении Положения об организации и проведении устной государственной (итоговой) аттестации в форме собеседования, защиты реферата |  | Апрель, май 2013 |
| 1.5.10 | Об утверждении списков выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений города Когалыма, проходящих в 2013 году обязательную государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку и алгебре как в новой, так и в традиционной формах |  | Май 2013 |
| 1.5.11 | Об утверждении списков выпускников 9 классов, проходящих государственную (итоговую) аттестации по предметам по выбору в 2013 году как в новой, так и в традиционной формах |  | Май 2013 |
| 1.5.12 | Об охране труда и создании безопасных условий в экзаменационный период |  | Май 2013 |
| 1.5.13 | О проведении повторной государственной (итоговой) аттестации для выпускника (выпускников) 9 класса по предмету в 2013 году (при необходимости) |  | Июнь 2013 |
| 1.5.14 | О проведении государственной (итоговой) аттестации для выпускника (выпускников) 9 класса, заболевшего(их) в основной период государственной (итоговой) аттестации, по предмету в 2013 году (при необходимости) |  | Июнь 2013 |
| 1.5.15 | Об итогах повторной государственной (итоговой) аттестации выпускника (выпускников) 9 класса по предмету в 2013 году (при необходимости) |  | Июнь 2013 |
| 1.5.16 | Об итогах государственной (итоговой) аттестации для выпускника (выпускников) 9 класса, заболевшего(их) в основной период государственной (итоговой) аттестации, по предмету в 2013 году (при необходимости) |  | Июнь 2013 |
| 2 | Раздел 2. Организационное обеспечение государственной (итоговой) аттестации обучающихся |  |  |
| 2.1. | Общие мероприятия |  |  |
| 2.1.1 | Подготовка приказов, регламентирующих проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений | Февраль – июнь 2013 |  |
| 2.1.2 | Формирование заказа на бланки строгой отчетности | Октябрь, 2012; апрель 2013 | Октябрь 2012 |
| 2.1.3 | Получение экзаменационных материалов для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов в различных формах, организация их хранения и своевременной выдачи в условиях соблюдения режима конфиденциальности и информационной безопасности. | Май, июнь, 2013 | Май, июнь, 2013 (пакеты для трад. формы ГИА по рус.яз и матем.) |
| 2.1.4 | Формирование списков выпускников 9, 11 классов, имеющих право проходить государственную (итоговую) аттестацию досрочно | Март 2013 | Март 2013 |
| 2.1.5 | Проведение совещаний с заместителями директоров ОУ, курирующих организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации | Январь – май 2013 |  |
| 2.1.6 | Проведение совещаний учителей, общешкольных и классных родительских собраний, общешкольных и классных собраний выпускников 9, 11 классов по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации |  | Февраль – май 2013 |
| 2.1.7 | Организация психолого-педагогического сопровождения участия выпускников 9, 11 классов в государственной (итоговой) аттестации |  | Март – июнь 2013 |
| 2.1.8 | Подготовка и направление письма в ОВД по г. Когалыму с целью организации охраны ППЭ и ОУ-ППЭ во время проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в форме ЕГЭ, ГВЭ, в новой форме | Апрель 2013 |  |
| 2.1.9 | Подготовка и направление письма в МПЛУ «Когалымская городская больница» с целью организации медицинского сопровождения участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся в форме ЕГЭ, ГВЭ, в новой форме | Апрель 2013 |  |
| 2.1.10 | Проведение заседаний педагогического совета по допуску выпускников 9, 11 классов к государственной (итоговой) аттестации |  | Май 2013 |
| 2.1.11 | Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов | Май, июнь 2013 | Май, июнь 2013 |
| 2.1.12 | Проведение заседаний педагогического совета по итогам государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов и выдачи аттестатов соответствующего уровня (в т.ч. аттестатов с отличием, с золотым или серебряным теснением), награждению медалями «За особые успехи в учении», похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов» |  | Июнь 2013 |
| 2.1.13 | Организация выдачи аттестатов о соответствующем уровне образования и похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных предметов» выпускникам 9, 11 классов | Июнь 2013 (выдача бланков ОУ) | Июнь 2013 (выдача выпускникам) |
| 2.1.14 | Организация и проведение торжественного награждения выпускников 11 классов золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» с участием Главы города | Июнь 2013 |  |
| 2.1.15 | Оформление учебно-педагогической документации (классные журналы, протоколы педсоветов, методсоветов, личные дела выпускников и т.п.) |  | Май, июнь 2013 |
| 2.1.16 | Подготовка информации по итогам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9, 11 классов общеобразовательных учреждений в различных формах. | Июнь, август 2013 | Июнь 2013 |
| 2.2. | Мероприятия по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов в форме ЕГЭ |  |  |
| 2.2.1 | Назначение лиц, ответственных за организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов в форме ЕГЭ | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 |
| 2.2.2 | Определение организационно-технологической схемы проведения ЕГЭ на территории города Когалыма | Декабрь 2012 |  |
| 2.2.3 | Определение состава и передача на утверждение в ДОиМП ХМАО-Югры: |  |  |
|  | - ответственных за проведение ЕГЭ на территории города Когалыма (в общеобразовательном учреждении); | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 |
|  | - руководителей ППЭ; | Январь 2013 |  |
|  | - уполномоченных представителей ГЭК автономного округа в ППЭ | Январь 2013 |  |
|  | - уполномоченных представителей ГЭК автономного округа, ответственных за доставку экзаменационных материалов; | Март 2013 |  |
|  | - лиц, ответственных за хранение экзаменационных материалов; | Март 2013 |  |
|  | - организаторов в ППЭ (в аудиториях, на этажах и у входа); | Март 2013 | Февраль 2013 |
|  | - членов предметных комиссий | Март 2013 | Март 2013 |
|  | - специалистов, привлекаемых в 2013 году к проведению единого государственного экзамена по английскому языку в пункте проведения экзамена | Март 2013 | Март 2013 |
| 2.2.4 | Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденным Розобрнадзором форматом и составом файлов РБД и предоставление в РЦОИ и ДОиМП-Югры достоверной информации в установленные сроки (формирование региональной базы данных) | Январь – март 2013 | Январь – март 2013 |
| 2.2.5 | Организация приема заявлений на сдачу ЕГЭ в соответствии с нормативными правовыми актами ДОиМП-Югры, в том числе от выпускников прошлых лет, обучающихся образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, а также лиц, получивших среднее (полное) общее образование в иностранных образовательных учреждениях | Январь, февраль 2013 | Февраль 2013 |
| 2.2.6 | Организация репетиционных мероприятий по заполнению выпускниками бланков ЕГЭ и анализ допущенных ошибок |  | Январь-апрель 2013 |
| 2.2.7 | Организация и проведение пробных ЕГЭ по русскому языку и математике в соответствии с инструкциями Рособрнадзора |  | Январь-апрель 2013 |
| 2.2.8 | Формирование списков участников ЕГЭ, сдающий ЕГЭ (по всем предметам), в том числе выпускников прошлых лет, обучающихся образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования | Январь, февраль 2013 | Январь, февраль 2013 |
| 2.2.9 | Формирование заказа на контрольные измерительные материалы по каждому общеобразовательному предмету и направление его в ДОиМП ХМАО-Югры | Февраль - март 2013 |  |
| 2.2.10 | Формирование смет расходов на проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся в форме ЕГЭ в 2013 году | Январь 2013 |  |
| 2.2.11 | Согласование и заключение соглашений с ДОиМП ХМАО-Югры на обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся в форме ЕГЭ в 2013 году | Февраль - март 2013 |  |
| 2.2.12 | Организация и проведение городских пробных ЕГЭ по обществознанию, истории, географии, физике, биологии, химии, иностранным языкам, литературе, информатике и ИКТ в соответствии с инструкциями Рособрнадзора | Февраль 2013 |  |
| 2.2.13 | Передача на утверждение в ДОиМП-Югры организационно-технологических схем проведения ЕГЭ по всем предметам | Февраль 2013 |  |
| 2.2.14 | Участие в окружных репетиционных ЕГЭ (при их проведении ДОиМП-Югры) | Март 2013 | Март 2013 |
| 2.2.15 | Создание условий для организации и функционирования ППЭ | Апрель - июнь 2013 | Апрель - июнь 2013, руководители ОУ, на базе которых созданы ППЭ |
| 2.2.16 | Определение и передача на утверждение в ДОиМП-Югры: |  |  |
|  | - транспортные схемы доставки выпускников в ППЭ в период проведения ЕГЭ | Апрель 2013 |  |
|  | - транспортной схемы доставки экзаменационных материалов из Управления образования в РЦОИ | Апрель 2013 |  |
|  | - транспортной схемы доставки экзаменационных материалов из Управления образования в ППЭ | Апрель 2013 |  |
| 2.2.17 | Организация групповых консультаций для выпускников прошлых лет по технологии проведения государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ, по заполнению экзаменационных бланков | Апрель – май 2013 |  |
| 2.2.18 | Определение перечня мест для ознакомления участников ЕГЭ с полученными ими результатами и его предоставление на утверждение в ДОиМП ХМАО-Югры. | Май 2013 |  |
| 2.2.19 | Организация получения в РЦОИ и доставки в УО контрольных измерительных материалов ЕГЭ по каждому предмету | Апрель - июнь 2013 |  |
| 2.2.20 | Выдача участникам ЕГЭ пропуска на ЕГЭ установленной формы, Правил для участников ЕГЭ и Правил заполнения бланков ЕГЭ | до 10 мая 2013 | до 10 мая 2013 |
| 2.2.21 | Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме ЕГЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором | Май-июнь 2013 | Май-июнь 2013 |
| 2.2.22 | Проведение инструктажа выпускников 11 классов перед каждым ЕГЭ |  | Май-июнь 2013 |
| 2.2.23 | Получение из РЦОИ протоколов с результатами ЕГЭ и оперативная передача их в общеобразовательные учреждения. | Июнь 2013 |  |
| 2.2.24 | Организация оперативного информирования участников ЕГЭ о результатах ЕГЭ |  | Июнь 2013 |
| 2.2.25 | Организация приема от участников государственной (итоговой) аттестации апелляций, их своевременная передача в Конфликтную комиссию автономного округа и доведение результатов рассмотрения апелляций до участников и их родителей (законных представителей). | Июнь 2013 |  |
| 2.2.26 | Определение списка мест выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ и предоставление его на утверждение в ДОиМП ХМАО-Югры | Май 2013 |  |
| 2.2.27 | Организация получения в РЦОИ свидетельств о результатах ЕГЭ и передача их в общеобразовательные учреждения | Июнь 2013 |  |
| 2.2.28 | Организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ: |  |  |
|  | - выпускникам общеобразовательных учреждений |  | Июнь 2013 (в течение 3-х дней после получения из Управления образования) |
|  | - выпускникам прошлых лет, обучающимся образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, а также лицам, получившим среднее (полное) общее образование в иностранных образовательных учреждениях | Июнь 2013 (в течение 3-х дней после получения из РЦОИ) |  |
| 2.2.29 | Предоставление в РЦОИ и ДОиМП-Югры: - копии ведомости прихода-расхода бланков свидетельств о результатах ЕГЭ, ведомостей учета выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ, незаполненные бланки свидетельств о результатах ЕГЭ; - заполненные бланки свидетельств о результатах ЕГЭ, не востребованные участниками ЕГЭ; - аналитического отчета о проведении ЕГЭ с отражением ошибок и рекомендаций по организации, порядку проведения ЕГЭ, содержанию контрольно-измерительных материалов; - финансового отчета об использовании средств в рамках Соглашения на проведение мероприятий ЕГЭ. | Июль 2013 Сентябрь 2013 Июль 2013 Июль 2013 | Июль 2013 Сентябрь 2013 Июль 2013 Июль 2013 |
| 2.2.30 | Оформление и ведение: |  |  |
|  | - журнала регистрации заявлений на участие в сдаче ЕГЭ выпускников общеобразовательного учреждения текущего года; |  | Январь, февраль 2013 |
|  | - журнала регистрации заявлений на участие в сдаче ЕГЭ выпускников прошлых лет, обучающихся образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, а также лиц, получившие среднее (полное) общее образование в иностранных образовательных учреждениях; | Январь, февраль (март) 2013 |  |
|  | - журнала регистрации пропуска на ЕГЭ для выпускников общеобразовательного учреждения текущего года; |  | Апрель, май 2013 |
|  | - журнала регистрации пропуска на ЕГЭ для выпускников прошлых лет, обучающихся образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, а также лиц, получившие среднее (полное) общее образование в иностранных образовательных учреждениях; | Май 2013 |  |
|  | - ведомости прихода-расхода бланков свидетельств о результатах ЕГЭ; | Июнь 2013 |  |
|  | - ведомости учета выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ; |  | Июнь2013 |
|  | - журнала возврата не востребованных свидетельств о результатах ЕГЭ | Сентябрь 2013 |  |
| 2.3.1 | Мероприятия по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) |  |  |
| 2.3.2 | Назначение лиц, ответственных за организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации в форме ГВЭ | Ноябрь 2012 | Январь 2013 |
| 2.3.3 | Информирование участников образовательного процесса и общественности о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации в форме ГВЭ | Февраль 2013 | Февраль 2013 |
| 2.3.4 | Формирование списков выпускников 11 классов, проходящих в 2013 году государственную (итоговую) аттестацию в форме ГВЭ | Февраль 2013 | Февраль 2013 |
| 2.3.5 | Сбор необходимых документов, подтверждающих право выпускников на прохождение ими государственной (итоговой) аттестации в форме ГВЭ |  | Февраль 2013 |
| 2.3.6 | Подача заявлений выпускниками 11 классов о прохождении государственной (итоговой) аттестации в форме ГВЭ, в форме ЕГЭ (на добровольной основе) |  | Февраль 2013 |
| 2.3.7 | Определение количества и места расположения пунктов проведения ГВЭ | апрель2013 |  |
| 2.3.8 | Формирование состава: |  |  |
|  | - муниципальной экзаменационной комиссии (при условии необходимости создания согласно Положению о проведении ГВЭ, утвержденному приказом ДОиМП ХМАО-Югры); | Март 2013 |  |
|  | - муниципальных предметных комиссий по проверке экзаменационных работ участников ГВЭ; | Март 2013 | Март 2013 |
|  | - муниципальной конфликтных комиссий по рассмотрению апелляций участников ГВЭ (при условии необходимости создания согласно Положению о проведении ГВЭ, утвержденному приказом ДОиМП ХМАО-Югры); | Март 2013 |  |
|  | - уполномоченных представителей муниципальной экзаменационной комиссии в ППЭ ГВЭ (при условии необходимости создания МЭК согласно Положению о проведении ГВЭ, утвержденному приказом ДОиМП ХМАО-Югры); | Март 2013 |  |
|  | - ответственных за доставку экзаменационных материалов ГВЭ | Март 2013 |  |
|  | - ответственных за хранение экзаменационных материалов государственного выпускного экзамена; | Март 2013 |  |
|  | - руководителей ППЭ ГВЭ; | Март2013 |  |
|  | - организаторов в аудиториях, на этажах, у входа в ППЭ; | Март 2013 | Март 2013 |
|  | - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь выпускникам с ограниченными возможностями здоровья. | Март 2013 | Март 2013 |
| 2.3.9 | Подготовка информации организационно-технологических схемах проведения государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике. | Март 2013 |  |
| 2.3.10 | Предоставление в ДОиМП ХМАО-Югры на утверждение списков выпускников 11 классов, проходящих государственную (итоговую) аттестацию в форме ГВЭ, и другой информации согласно пунктам 2.3.7. - 2.3.9. настоящего Плана | Март 2013 |  |
| 2.3.11 | Формирование заказа на экзаменационные материалы для проведения ГВЭ | Март 2013 |  |
| 2.3.12 | Определение списка лиц, имеющих право доступа к материалам ГВЭ | Май 2013 |  |
| 2.3.13 | Определение порядка и места ознакомления выпускников и их родителей (законных представителей) с результатами ГВЭ | Май 2013 |  |
| 2.3.14 | Информирование участников ГВЭ и их родителей (законных представителей): |  |  |
|  | - по вопросам организации и проведения ГВЭ, в том числе о порядке, сроках, продолжительности и месте проведения ГВЭ; | Апрель 2013 | Апрель 2013 |
|  | - о порядке, сроках и месте подачи апелляций; | Май 2013 (не позднее, чем за две недели до начала ГВЭ) | Май 2013 (не позднее, чем за две недели до начала ГВЭ) |
|  | - о порядке и месте ознакомления выпускников и их родителей (законных представителей) с результатами ГВЭ; | Май, июнь 2013 (не позднее, чем за три дня до начала проведе-ния ГВЭ по каждому из предметов) | Май, июнь 2013 (не позднее, чем за три дня до начала проведе-ния ГВЭ по каждому из предметов) |
|  | - о результатах ГВЭ. | Май, июнь 2013 (не позднее, чем за три дня после проведения ГВЭ по каждому из предметов) | Май, июнь 2013 (не позднее, чем за три дня после проведения ГВЭ по каждому из предметов) |
| 2.3.15 | Организация получения, доставки и хранения экзаменационного материала для проведения ГВЭ (РЦОИ – УО, УО – ППЭ и обратно) | Апрель - июнь 2013 | Май, июнь 2013 (ППЭ) |
| 2.3.16 | Утверждение состава организаторов в аудиториях, дежурных на этажах и у входа ППЭ во время проведения ГВЭ | Май 2013 |  |
| 2.3.17 | Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов в форме ГВЭ | Май, июнь 2013 | Май, июнь 2013 (ППЭ) |
| 2.3.18 | Организация и обеспечение деятельности муниципальной экзаменационной комиссии, муниципальных конфликтных комиссий по рассмотрению апелляций участников ГВЭ (при условии, что они созданы согласно Положению о проведении ГВЭ, утвержденному приказом ДОиМП ХМАО-Югры); | Апрель - июнь 2013 |  |
| 2.3.19 | Организация и обеспечение деятельности муниципальных предметных комиссий по оцениванию экзаменационных работ (ответов) участников ГВЭ | Апрель - июнь 2013 |  |
| 2.3.20 | Направление в Главную экзаменационную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа-Югры оригинала протокола заседания муниципальной предметной комиссии о результатах ГВЭ по соответствующему общеобразовательному предмету | Июнь 2013 (незамедлительно по окончании проверки экзаме-национных работ) |  |
| 2.3.21 | Проведение заседания муниципальной экзаменационной комиссии по утверждению результатов проведения ГВЭ (при условии, что она создана согласно Положению о проведении ГВЭ, утвержденному приказом ДОиМП ХМАО-Югры) | Июнь 2013 |  |
| 2.3.22 | Направление протоколов муниципальной экзаменационной комиссии об утверждении результатов ГВЭ и (или) об отмене результатов ГВЭ (при условии, что она создана согласно Положению о проведении ГВЭ, утвержденному приказом ДОиМП ХМАО-Югры): | Июнь 2013 (в трехдневный срок с момента проведения ГВЭ) |  |
|  | - в общеобразовательные учреждения, выпускники которых сдавали ГВЭ; |  |  |
|  | - в Главную экзаменационную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа-Югры |  |  |
| 2.3.23 | Организация оперативного информирования выпускников 11 классов о результатах ГВЭ |  | Июнь 2013 |
| 2.4. | Мероприятия по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме |  |  |
| 2.4.1 | Назначение лиц, ответственных за организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 |
| 2.4.2 | Определение организационно-технологической схемы проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме на территории города Когалыма | Январь 2012 |  |
| 2.4.3 | Определение персонального состава и передача на утверждение в ДОиМП ХМАО-Югры: |  |  |
|  | - ответственных за проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме на территории города Когалыма (в общеобразовательном учреждении); | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 |
|  | - руководителей ОУ-ППЭ; | Январь 2013 |  |
|  | - уполномоченных представителей РЭК автономного округа в ОУ-ППЭ | Февраль, март 2013 |  |
|  | - уполномоченных представителей РЭК автономного округа, ответственных за доставку экзаменационных материалов; | Февраль, март 2013 |  |
|  | - лиц, ответственных за хранение экзаменационных материалов; | Февраль, март 2013 |  |
|  | - членов предметных комиссий; | Февраль, март 2013 | Февраль 2013 |
|  | - организаторов в ОУ-ППЭ (в аудиториях, на этажах и у входа); | Апрель 2013 | Март 2013 |
|  | - учителей – предметников для прочтения текста изложения по русскому языку в рамках проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме. | Апрель 2013 | Апрель 2013 |
|  | - специалистов, привлекаемых в ОУ-ППЭ при проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме по информатике, физике, иностранным языкам | Апрель 2013 | Апрель 2013 |
| 2.4.4 | Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с установленными шаблонами РБД и предоставление в РЦОИ и ДОиМП ХМАО-Югры достоверной информации в установленные сроки (формирование региональной базы данных) | Февраль – апрель 2013 | Февраль – апрель 2013 |
| 2.4.5 | Формирование смет расходов на проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме в 2013 году и ее направление в ДОиМП ХМАО-Югры | Февраль 2013 |  |
| 2.4.6 | Согласование и заключение соглашений с ДОиМП ХМАО-Югры на обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов, освоивших образовательные программы основного общего образования, в 2012 году. | Февраль, март 2013 |  |
| 2.4.7 | Организация репетиционных мероприятий по заполнению выпускниками экзаменационных бланков и анализ допущенных ошибок |  | Февраль-май 2013 |
| 2.4.8 | Организация и проведение репетиционных экзаменов по предметам по выбору в соответствии с инструкциями ДОиМП ХМАО-Югры |  | Февраль-апрель 2013 |
| 2.4.9 | Формирование заказа на экзаменационные материалы по каждому общеобразовательному предмету и направление его в ДОиМП ХМАО-Югры | Март 2013 |  |
| 2.4.10 | Организация и проведение муниципальных пробных экзаменов в 9 классах по русскому языку и алгебре в новой форме | Март 2013 |  |
| 2.4.11 | Участие в окружных репетиционных экзаменах в новой форме (при их проведении ДОиМП МАО-Югры) | Март, апрель 2013 | Март, апрель 2013 |
| 2.4.12 | Создание условий для организации и функционирования ОУ-ППЭ | Апрель - июнь 2013 | Апрель - июнь 2013, руководители ОУ, на базе которых созданы ОУ-ППЭ |
| 2.4.13 | Определение и передача на утверждение в ДОиМП ХМАО-Югры: |  |  |
|  | - транспортной схемы доставки выпускников в ОУ-ППЭ в период проведения государственной (итоговой) аттестации в новой форме | Апрель 2013 |  |
|  | - транспортной схемы доставки экзаменационных материалов из Управления образования в РЦОИ | Апрель 2013 |  |
|  | - транспортной схемы доставки экзаменационных материалов из Управления образования в ОУ-ППЭ | Апрель 2013 |  |
| 2.4.14 | Передача на утверждение в ДОиМП ХМАО-Югры организационно-технологических схем проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме по всем предметам | Апрель 2013 |  |
| 2.4.15 | Организация получения в РЦОИ и доставка в УО экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 | Май-июнь 2013 |  |
| 2.4.16 | Организация получения в ДОиМП ХМАО-Югры пропусков для выпускников 9 классов на государственную (итоговую) аттестацию в новой форме | Май 2013 |  |
| 2.4.17 | Выдача выпускникам 9 классов пропусков (установленной формы) на государственную (итоговую) аттестацию в новой форме, Инструкции для выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений, участвующих в государственной (итоговой) аттестации в новой форме (разработана ДОиМП ХМАО-Югры) |  | до 10 мая 2013 |
| 2.4.18 | Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме по расписанию, утвержденному ДОиМП ХМАО-Югры | Май-июнь 2013 | Май-июнь 2013 |
| 2.4.19 | Проведение инструктажа выпускников 9 классов перед каждым экзаменом |  | Май-июнь 2013 |
| 2.4.20 | Получение из РЦОИ протоколов с результатами государственной (итоговой) аттестации в новой форме и оперативная передача их в общеобразовательные учреждения. | Июнь 2013 (передача в ОУ - в течение 6 рабочих часов с момента получения из РЦОИ) |  |
| 2.4.21 | Организация оперативного информирования выпускников 9 классов о результатах государственной (итоговой) аттестации в новой форме |  | Июнь 2013 (в течение 1 рабочего дня с момента получения из УО) |
| 2.4.22 | Организация приема от участников государственной (итоговой) аттестации апелляций, их своевременная передача в Конфликтную комиссию автономного округа и доведение результатов рассмотрения апелляций до участников и их родителей (законных представителей). | Июнь 2013 |  |
| 2.4.23 | Оформление, учет и выдача свидетельств по результатам сдачи государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов по общеобразовательным предметам в новой форме; ведение журнала учета и выдачи свидетельств государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме |  | Июнь 2013 |
| 2.4.24 | Предоставление в ДОиМП ХМАО-Югры аналитического отчета по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме с отражением ошибок и рекомендаций по организации, порядку проведения экзаменов (по запросу ДОиМП ХМАО-Югры). | Июнь 2013 |  |
| 2.5. | Мероприятия по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в традиционной форме |  |  |
| 2.5.1 | Назначение лиц, ответственных за организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в традиционной форме | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 |
| 2.5.2 | Подготовка нормативных актов, регламентирующих организацию и поведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в традиционной форме | Февраль – май 2013 |  |
| 2.5.3 | Формирование заказа на экзаменационный материал для государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в традиционной форме | Апрель 2013 | Апрель 2013 |
| 2.5.4 | Формирование списков выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений города, имеющих основания для прохождения государственной (итоговой) аттестации в традиционной форме, в том числе и в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и в условиях отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья. | Март, апрель 2013 | Март, апрель 2013 |
| 2.5.5 | Сбор необходимых документов, подтверждающих право выпускников 9 классов на прохождение ими государственной (итоговой) аттестации в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и в условиях отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья. |  | Март, апрель 2013 |
| 2.5.6 | Подача заявлений выпускниками 9 классов о прохождении государственной (итоговой) аттестации по предметам по выбору |  | Март, апрель 2013 |
| 2.5.7 | Формирование списков выпускников 9 классов для прохождения государственной (итоговой) аттестации по предметам по выбору (комплектование групп) |  | Апрель 2013 |
| 2.5.8 | Подготовка, согласование и утверждение экзаменационного материала для проведения государственной (итоговой) аттестации по предметам по выбору |  | Апрель, май 2013 |
| 2.5.9 | Подготовка локальных актов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в традиционной форме, регламентирующих: |  |  |
|  | - деятельность школьных экзаменационных комиссий, школьной конфликтной комиссии; |  | Март, апрель 2013 |
|  | - организацию и проведение устной государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в форме собеседования, защиты реферата; |  | Март, апрель 2013 |
|  | - порядок экспертизы, утверждения и хранений экзаменационного материала для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов по предметам по выбору; |  | Март, апрель 2013 |
|  | - и другие (на усмотрение ОУ) |  | Март, апрель 2013 |
| 2.5.10 | Формирование персонального состава школьных экзаменационных комиссий, школьной конфликтной комиссии |  | Апрель 2013 |
| 2.5.11 | Составление, согласование в УО и утверждение руководителем ОУ расписания государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего образования | до 12 мая 2013 (согласование) | до 12 мая 2013 |
| 2.5.12 | Организация работы муниципальной конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций при проведении обязательной государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов | Май, июнь 2013 |  |
| 2.5.13 | Выдача экзаменационных материалов руководителям ОУ для проведения обязательной государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в традиционной форме | Май, июнь 2013 |  |
| 2.5.14 | Организация хранения в ОУ экзаменационного материала для проведения государственной (итоговой) аттестации в традиционной форме в условиях соблюдения режима конфиденциальности и информационной безопасности |  | Май, июнь 2013 |
| 2.5.15 | Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в традиционной форме |  | Май, июнь 2013 |
| 3 | Раздел 3. Формирование и ведение региональной базы данных единого государственного экзамена, а также региональной базы данных для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов. |  |  |
| 3.1. | ## Формирование региональной базы данных участников ЕГЭ и результатов ЕГЭ в 2012 году |  |  |
| 3.1.1 | Назначение ответственных лиц за формирование и передачу РБД участников ЕГЭ | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 |
| 3.1.2 | Обеспечение общеобразовательных учреждений программным комплексом «Сбор РБД» | Декабрь 2012 |  |
| 3.1.3 | Формирование базы данных по ОУ | Декабрь 2012 |  |
| 3.1.4 | Формирование базы данных об участниках ЕГЭ в текущем году (общий список участников) | Декабрь 2012 | Декабрь 2012 |
| 3.1.5 | Формирование базы данных по ППЭ и аудиторному фонду ППЭ | Январь, февраль 2013 | Январь, февраль 2013 (ППЭ – МБОУ «Средняя школа №6», МАОУ «Средняя школа №8», МБОУ «СОШ №10») |
| 3.1.6 | Формирование базы данных участников ЕГЭ в текущем году (все категории участников, все предметы) | Февраль 2013 | Февраль 2013 |
| 3.1.7 | Формирование баз данных сотрудников ППЭ при проведении ЕГЭ (руководители, организаторы, ассистенты, уполномоченные ГЭК) | Март 2013 | Февраль, март 2013 (МБОУ СОШ №1, МБОУ «Средняя школа №3», МБОУ «СОШ №7», МАОУ «Средняя школа №8»,МБОУ «СОШ №9) |
| 3.1.8 | Формирование базы данных по экспертам предметных комиссий ЕГЭ | Март 2013 | Март 2013 |
| 3.1.9 | Распределение ППЭ, участников ЕГЭ по ППЭ и аудиторий ППЭ | Март 2013 |  |
| 3.1.10 | Распределение (назначение) работников ППЭ по экзаменам | Апрель 2013 | Март 2013 (МБОУ СОШ №1, МБОУ «Средняя школа №3», МБОУ «СОШ №7», МАОУ «Средняя школа №8»,МБОУ «СОШ №9») |
| 3.1.11 | Ведение баз данных, внесение корректив в региональную базу данных участников ЕГЭ (обмен информацией: ОУ в УО, УО в РЦОИ, ДОиМП ХМАО-Югры) | Январь – апрель 2013 | Январь – апрель 2013 |
| 3.1.12 | Обеспечение ППЭ программным обеспечением для проведения автоматизированного распределения участников ЕГЭ и организаторов по аудиториям ППЭ | Май – июнь 2013 (за 2 дня до проведения ЕГЭ) |  |
| 3.1.13 | Автоматизированное распределение (рассадка) участников и организаторов по аудиториям ППЭ |  | Май, июнь 2013 (в день проведения экзамена, за 1 час 30 минут до начала экзамена) |
| 3.1.14 | ## Передача в РЦОИ (в электронном виде) информации о распределении участников и организаторов ЕГЭ по аудиториям. (Передает уполномоченный представитель ГЭК вместе с экзаменационными материалами на компакт-дисках или по защищенной сети передачи данных.) | Май, июнь 2013 (в день проведения экзамена, после экзамена) |  |
| 3.2. | ## Формирование региональной базы данных участников государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений города Когалыма в новой форме в 2013 году |  |  |
| 3.2.1 | Назначение ответственных лиц за формирование и передачу баз данных участников государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме | Январь 2013 | Январь 2013 |
| 3.2.2 | Формирование базы данных общеобразовательных учреждений, участвующих в проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме | Март 2013 |  |
| 3.2.3 | Формирование базы данных об участниках государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме | Март 2013 | Февраль, март 2013 |
| 3.2.4 | Формирование базы данных об ОУ–ППЭ | Март 2013 |  |
| 3.2.5 | Формирование базы данных руководителей ОУ–ППЭ | Март 2013 |  |
| 3.2.6 | Формирование базы данных организаторов ОУ–ППЭ | Март 2013 | Февраль, март 2013 |
| 3.2.7 | Формирование базы данных по экспертам предметных комиссий | Апрель 2013 | Март 2013 |
| 3.2.8 | Прикрепление ОУ к ОУ–ППЭ | Апрель 2013 |  |
| 3.2.9 | Распределение (назначение) работников ОУ–ППЭ по экзаменам | Апрель 2013 | Март 2013 (МБОУ «Средняя школа №3», МБОУ «Средняя школа №5», МБОУ «СОШ №9», МБОУ «СОШ №10») |
| 3.2.10 | Выверка и передача в УО, РЦОИ заполненных шаблонов региональной базы данных | Февраль – апрель 2013 | Февраль – апрель 2013 |
| 3.2.11 | Ведение баз данных, внесение корректив в региональную базу данных участников государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 кл. в новой форме (обмен информацией: ОУ в УО, УО в РЦОИ, ДОиМП ХМАО-Югры) | Январь – апрель 2013 | Январь – апрель 2013 |
| 3.2.12 | Распределение выпускников 9 классов по аудиториям ОУ-ППЭ (обязанность руководителя ОУ-ППЭ) | Май, июнь 2013 (за день до экзамена) |  |
| 4 | Раздел 4. Организация информирования участников государственной (итоговой) аттестации, их родителей (законных представителей), общественности по вопросам государственной (итоговой) аттестации. |  |  |
| 4.1. | Назначение лиц, ответственных за информационное обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся | Январь 2013 | Январь 2013 |
| 4.2. | Обеспечение образовательных учреждений нормативными, инструктивными, информационно-методическими материалами Министерства образования и науки РФ, Рособрнадзора, ФГУ «Федеральный центр тестирования», ФГНУ «Федеральный институт педагогических измерений», ДОиМП ХМАО-Югры, управления образования Администрации города Когалыма, регламентирующими организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, полученными из Обрнадзора Югры | Декабрь 2012 – июнь 2013 |  |
| 4.3. | Ознакомление участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9, 11 классов с материалами, регламентирующими ее проведение. |  | Январь – июнь 2013 |
| 4.4. | Информирование всех категорий участников ЕГЭ о сроках, месте подачи и регистрации заявлений об участии в ЕГЭ | Январь, февраль 2013 | Январь, февраль 2013 |
| 4.5. | Информирование участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов о сроках, месте подачи и регистрации заявлений об участии в ГИА-9 | Январь, февраль 2013 | Январь, февраль 2013 |
| 4.6. | Информирование участников образовательного процесса и общественности о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9, 11 классов в различных формах (ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9, традиционная форма в 9 классах) | Февраль - апрель 2013 | Февраль - апрель 2013 |
| 4.7. | Информирование участников образовательного процесса и общественности о сроках проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9, 11 классов в различных формах (ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9, традиционная форма в 9 классах) | Февраль, март 2013 | Февраль, март 2013 |
| 4.8. | Информирование участников образовательного процесса и общественности об организации общественного наблюдения (контроля) за ходом проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся | Февраль – май 2013 | Февраль – май 2013 |
| 4.9. | Информирование участников государственной (итоговой) аттестации по вопросам подачи и рассмотрения апелляций | Апрель, май2013 | Апрель, май 2013 |
| 4.10. | Организация работы подраздела «Государственная (итоговая) аттестация» раздела «Органы местного самоуправления –Администрация города – Структурные подразделения – Управление образования» официального портала Администрации города Когалыма. Размещение официальных документов, инструктивных материалов Министерства образования и науки Российской Федерации, Рособрнадзора, ФГУ «Федеральный центр тестирования», ДОиМП ХМАО-Югры, управления образования Администрации города Когалыма, регламентирующих проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся | Декабрь 2012 – сентябрь 2013 |  |
| 4.11. | Ведение на школьных сайтах раздела «Государственная (итоговая) аттестация», посвященного вопросам проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся. Размещение официальных документов, инструктивных материалов Министерства образования и науки Российской Федерации, Рособрнадзора, ФГУ «Федеральный центр тестирования», ДОиМП ХМАО-Югры, управления образования Администрации города Когалыма, регламентирующих проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся |  | Январь – июнь 2013 |
| 4.12. | Организация работы муниципальных телефонов «горячей линии» по вопросам проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся | Декабрь 2012 – июнь 2013 |  |
| 4.13. | Проведение консультаций различных категорий участников образовательного процесса по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников в различный формах | Январь – июнь 2013 | Январь – июнь 2013 |
| 4.14. | Оформление информационных стендов о государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9, 11 классов и их постоянное обновление |  | январь– июнь 2013 |
| 4.15. | Информирование выпускников 9, 11 классов и их родителей (законных представителей) о результатах городских пробных ЕГЭ и муниципальных пробных экзаменов в 9 кл., проведенных в новой форме | Март 2013 | Март 2013 |
| 4.16. | Работа со средствами массовой информации: - выступления на телевидении; - публикации в периодической печати | Январь – июнь 2013 |  |
| 4.17. | Издание информационной и справочной литературы по вопросам проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся. | Январь – май 2013 |  |
| 4.18. | Предоставление образовательным учреждениям протоколов результатов государственной (итоговой) аттестации, проводимой в форме ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 (в электронном виде) | Июнь 2013 (в течение 6 рабочих часов после получения протоколов из РЦОИ) |  |
| 4.19. | Информирование выпускников прошлых лет, принявших участие в ЕГЭ в 2013 | Июнь2013 (в течение 1 рабочего дня после получения протоколов из РЦОИ) |  |
| 4.20. | Информирование участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9, 11 классов о результатах посредством размещения документов (распоряжений, приказов) и протоколов (без паспортных данных участников ЕГЭ) на информационных стендах |  | Июнь 2013 |
| 4.21. | Обеспечение общеобразовательных учреждений статистическими и аналитическими материалами по результатам государственной (итоговой) аттестации обучающихся | до 20 сентября 2013 |  |
| 4.22. | Проведение совещаний заместителей директоров, курирующих вопросы организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся | Январь – июнь 2013 |  |
| 5. | Раздел 5. Организация и обеспечение мероприятий по соблюдению информационной безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся |  |  |
| 5.1. | Формирование персонального состава лиц, ответственных за: - обеспечение информационной безопасности при формировании баз данных, использовании материалов и результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся; - доставку экзаменационных материалов из РЦОИ в Управление образования и обратно; - доставку экзаменационных материалов из Управления образования в ППЭ (ОУ-ППЭ) и обратно; - хранение экзаменационных материалов в Управлении образования, в ППЭ (ОУ-ППЭ). | Январь – июнь 2013 | Январь – июнь 2013 |
| 5.2. | Обеспечение и соблюдение условий конфиденциальности и информационной безопасности при организации работ, связанных с формированием и ведением региональной базы данных об участниках и результатах ЕГЭ, об участниках государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме; соблюдение законодательства Российской Федерации по обеспечению защиты персональных данных; | Постоянно | Постоянно |
| 5.3. | Соблюдение информационной безопасности при организации получения, выдачи, хранении экзаменационных материалов государственной (итоговой) аттестации обучающихся в соответствии с установленными требованиями. | Май – июнь 2013 | Май – июнь 2013 |
| 5.4. | Обеспечение сохранности экзаменационных материалов при их транспортировке из РЦОИ до Управления образования, пунктов проведения экзаменов и обратно в РЦОИ | Май – июнь 2013 | Май – июнь 2013 (ППЭ) |
| 5.5. | Строгое соблюдение порядка проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений, выполнение инструктивных указаний ДОиМП ХМАО-Югры | Май – июнь 2013 | Май – июнь 2013 |
| 5.6. | Обеспечение общественного наблюдения (контроля) за ходом проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся | Май – июнь 2013 |  |
| 5.7. | Обеспечение охраны пунктов проведения экзаменов в период проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся. (ОУ-ППЭ: МБОУ «Средняя школа № 3»; МБОУ «Средняя школа № 5». ППЭ: МБОУ «Средняя школа №6» МАОУ «Средняя школа № 8»; МБОУ «СОШ №10». ППЭ государственного выпускного экзамена) | Май – июнь 2013 | Май – июнь 2013 |
| 5.8. | Ограничение доступа посторонних лиц в ППЭ и ОУ-ППЭ в период проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся (ОУ-ППЭ: МБОУ «Средняя школа № 3»; МБОУ «Средняя школа № 5». ППЭ: МБОУ «Средняя школа №6» МАОУ «Средняя школа № 8»; МБОУ «СОШ №10». ППЭ государственного выпускного экзамена) | Май – июнь 2013 | Май – июнь 2013 |
| 5.9. | Обеспечение пропусками лиц, имеющих доступ в ППЭ и ОУ-ППЭ в период проведения ЕГЭ, ГВЭ и государственной (итоговой) аттестации выпускников в новой форме (ОУ-ППЭ: МБОУ «Средняя школа № 3»; МБОУ «Средняя школа № 5». ППЭ: МБОУ «Средняя школа №6» МАОУ «Средняя школа № 8»; МБОУ «СОШ №10». ППЭ государственного выпускного экзамена) |  | Май – июнь 2013 (оформление – директора ОУ, на базе которых расположены пункты проведения экзаменов, выдача – руководители ППЭ) |
| 5.10. | Организация оперативного заполнения необходимых протоколов (актов) при получении и передаче материалов государственной (итоговой) аттестации обучающихся | Май, июнь 2013 |  |
| 5.11. | Соблюдение информационной безопасности в период работы предметных комиссий по общеобразовательным предметам по проверке экзаменационных работ участников государственного выпускного экзамена | Май, июнь 2013 |  |
| 6. | Раздел 6. Обеспечение общественного наблюдения (контроля) за ходом проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся |  |  |
| 6.1. | Информирование участников образовательного процесса и общественности об организации общественного наблюдения (контроля) за ходом проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся | Февраль – май 2013 | Февраль – май 2013 |
| 6.2. | Формирование запроса по предоставлению заявлений на аккредитацию: | Февраль, март 2013 |  |
|  | - направление писем в образовательные учреждения о предоставлении списков кандидатур общественных наблюдателей; | Февраль 2013 |  |
|  | - направление писем в Управление координации общественных связей, в ООО «Новый век», в телекомпанию «Инфосервис» об оказании содействия в привлечении их представителей в качестве общественных наблюдателей; | Март 2013 |  |
|  | - формирование списков лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за ходом проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся | Март 2013 | Март 2013 |
|  | - организация приема заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за ходом проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся; | Март 2013 | Март 2013 |
|  | - обеспечение передачи в ДОиМП ХМАО-Югры: - оригиналов заявлений лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за ходом проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся; - списка персонального состава лиц для проведения аккредитации в качестве общественного наблюдателя за ходом проведения государственной (итоговой) аттестации | Март 2013 (передача в ДоиМП ХМАО-Югры) | Март 2013 (передача в УО) |
| 6.3. | Организация выдачи удостоверений общественным наблюдателям. | Май 2013 |  |
| 6.4. | Ознакомление общественных наблюдателей с их правами и обязанностями. | Май 2013 | Май 2013 |
| 6.5. | Предоставление общественным наблюдателям нормативно-правовых документов, методических материалов, регламентирующих проведение государственной (итоговой) аттестации; | Май 2013 | Май 2013 |
| 6.6. | Распределение общественных наблюдателей по ППЭ и ОУ-ППЭ | Май 2013 | Май 2013 |
| 6.7. | Информирование общественных наблюдателей о сроках проведения экзаменов, адресах соответствующих ППЭ. | Май 2013 | Май 2013 |
| 6.8. | Информирование каждого руководителя ППЭ о персональном составе общественных наблюдателей направляемых в данный ППЭ. | Май 2013 | Май 2013 |
| 6.9. | Сбор информации о нарушениях в процедуре проведения государственной (итоговой) аттестации, выявленных общественными наблюдателями. | Май, июнь 2013 |  |
| 6.10. | Подготовка и направление в ДОиМП ХМАО-Югры сведений об общественных наблюдателях, присутствующих при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся | Июнь 2013 |  |
| 7. | Раздел 7. Методическое обеспечение государственной (итоговой) аттестации обучающихся |  |  |
| 7.1. | Направление в общеобразовательные учреждения инструктивно-методических материалов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся | Декабрь 2012 – май 2013 |  |
| 7.2. | Систематизация материалов (учебной, методической литературы, КИМов прошлых лет) по подготовке обучающихся к государственной (итоговой) аттестации |  | Октябрь 2012 -май 2013 |
| 7.3. | Организация работы творческих рабочих групп учителей-предметников по подготовке учащихся к ЕГЭ и новой форме государственной (итоговой) аттестации | ММЦ Январь, февраль 2012 |  |
| 7.4. | Проведение заседаний городских и школьных методических объединений учителей по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ (11 классах), государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме | Ноябрь 2012 – апрель 2013 | Ноябрь 2012 – апрель 2013 |
| 7.5. | Проведение заседаний городского методического совета по вопросам организации деятельности учителя в рамках подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации | Март 2013 |  |
| 7.6. | Проведение городских семинаров, мастер-классов для учителей-предметников по основным проблемам подготовки к ЕГЭ и новой форме государственной (итоговой) аттестации | Январь – апрель 2013 | Январь – апрель 2013 |
| 7.7. | Анализ результатов пробных ЕГЭ | Март2013 | Март 2013 |
| 7.8. | Анализ результатов муниципальных пробных экзаменов в 9 кл., проводимых в новой форме | Март, апрель 2013 | Март, апрель 2013 |
| 7.9. | Организация инструктирования (обучения) организаторов ППЭ, ОУ-ППЭ (в аудиториях, на этажах, у входа), операторов ПЭВМ, обеспечивающих техническую сторону проведения государственной (итоговой) аттестации. | Апрель, май 2013 | Апрель, май 2013, руководители ППЭ, ОУ-ППЭ |
| 7.10. | Организация курсовой подготовки учителей-предметников по вопросам подготовки учащихся 11 классов к ЕГЭ и государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме | Декабрь 2012 – апрель 2013 |  |
| 7.11. | Направление в общеобразовательные учреждения методических рекомендаций по проведению государственного выпускного экзамена обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, по русскому языку и математике | Апрель 2013 |  |
| 8. | Раздел 8. Изучение состояния организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся. |  |  |
| 8.1. | Тематические проверки: |  |  |
| 8.1.1 | - Нормативное обеспечение организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся; организация в общеобразовательных учреждениях информирования участников образовательного процесса по вопросам государственной (итоговой) аттестации, в том числе и единого государственного экзамена; | Апрель 2013 |  |
| 8.1.2. | - Готовность ППЭ и ОУ-ППЭ в соответствии с инструкциями по организации работы ППЭ и ОУ-ППЭ в период проведения государственной (итоговой) аттестации. | Май, июнь 2013 |  |
| 8.1.3. | - соблюдение Положения о медалях «За особые успехи в учении», утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 25.02.2010 № 140 | Январь, июнь 2013 |  |
| 8.1.4. | - правомерность выдачи выпускникам 9 классов аттестатов об основном общем образовании с отличием | Июнь 2013 |  |
| 8.1.5. | - правомерность выдачи выпускникам 9, 11 классов похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных предметов» | Июнь 2013 |  |
| 8.1.6. | - соблюдение Порядка выдачи документов государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих бланков документов, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 28.02.2011 № 224 | Июнь, сентябрь 2013 |  |
| 8.2. | Подготовка статистических и аналитических отчетов по итогам государственной (итоговой) аттестации обучающихся |  |  |
| 8.2.1 | Подготовка и направление в ДОиМП ХМАО-Югры сведений об общественных наблюдателях, присутствующих при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся | Июнь 2013 |  |
| 8.2.2. | Предоставление в ДОиМП ХМАО-Югры: - финансового отчета об использовании средств в рамках Соглашения на проведение мероприятий ЕГЭ; - аналитического отчета о проведении ЕГЭ, новой формы государственной (итоговой) аттестации с отражением ошибок и рекомендаций по организации, порядку проведения государственной (итоговой) аттестации, содержанию экзаменационных материалов (по требованию ДОиМП ХМАО-Югры) | Июль 2013 |  |
| 8.2.3 | Предоставление в РЦОИ: - копии ведомости прихода-расхода бланков свидетельств о результатах ЕГЭ, ведомостей учета выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ, незаполненные бланки свидетельств о результатах ЕГЭ; - заполненные бланки свидетельств о результатах ЕГЭ, не востребованные участниками ЕГЭ | Июль 2013 Сентябрь 2013 | Июль 2013 Сентябрь 2013 |
| 8.2.4 | Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся, проведенной в различных формах и составление статистических отчета для информирования общеобразовательных учреждений и общественности | Июль, август 2013 | Июнь, 2013 |
| 8.2.5. | Подготовка отчета по расходованию бланков строгой отчетности | Сентябрь--октябрь 2013 (в ДОиМП ХМАО-Югры) | Июнь, 2013 (в УО) |
| 8.2.6. | Подготовка отчета по расходованию пакетов с экзаменационными материалами для проведения обязательной государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в традиционной форме (по требованию ДОиМП ХМАО-Югры) | Июнь 2013 (в ДОиМП ХМАО-Югры) | Июнь, 2013 (в УО) |